**Harmonogram realizacji planu komunikacji na 2019 rok**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Termin realizacji (miesiąc/rok)** | **Cel komunikacji** | **Nazwa działania komunikacyjnego** | **Adresaci działania komunikacyjnego** | **Środki przekazu** | **Zakładane / zrealizowane wskaźniki realizacji działania** | **Planowane / zrealizowane efekty działań komunikacyjnych** | **Planowany lub poniesiony koszt**  **zadania** |
| **styczeń 2019** | Analiza procesu wdrażania LSR, jej efektów oraz zmian w otoczeniu LSR | Warsztat refleksyjny na temat realizacji LSR i o działaniach LGD w minionym roku | - pracownicy biura LGD, członkowie Zarządu i Rady LGD, członkowie stowarzyszenia, przedstawiciele beneficjentów, | - warsztat refleksyjny | - warsztat refleksyjny - 1 szt. | - udział min.30 osób. | 3000 zł |
| **styczeń/luty 2019** | Polepszenie jakości składanych do LGD wniosków na krótko przed przewidywanym naborem wniosków. Informowanie o naborze. | Spotkania warsztatowe dot. wypełniania wniosku o przyznanie pomocy | Potencjalni wnioskodawcy zainteresowani złożeniem wniosków | - warsztaty (szkolenie) w zakresie wypełniania wniosków;  - profil w mediach społecznościowych,  - strona internetowa LGD, | - liczba spotkań warsztatowych (szkoleń) – 2,  - liczba postów w mediach  społecznościowych – 2,  - liczba informacji na stronie internetowej – 2; | - zwiększenie wiedzy w zakresie składania wniosków o przyznanie pomocy – udział 25 osób. | 1500 zł |
| **luty 2019** | Informacja zwrotna na temat jakości pomocy świadczonej przez LGD. Ewentualne korekty planu komunikacyjnego. | Badanie ankietowe | Wnioskodawcy, którzy złożyli wnioski o przyznanie pomocy w ramach LSR | - ankieta w formie elektronicznej zamieszczona na stronie internetowej | - ankieta internetowa - 1 szt. | - zwrot ankiet na poziomie 50% | 100 zł |
| **kwiecień/czerwiec 2019** | Informowanie mieszkańców LGD o założeniach oraz dotychchcasowych efektach wdrażania LSR | Kampania informacyjna | Wszyscy mieszkańcy obszaru LGD ze szczególnym uwzględnieniem grup defaworyzowanych: kobiety oraz dzieci i młodzieży do 26 lat | - mobilny punkt informacyjny,  - wydarzenie promocyjne z blokiem informacyjnym,  - strona internetowa LGD,  - profil w mediach społecznościowych,  - ulotki informacyjne. | - liczba imprez, na których będzie obecny mobilny punkt informacyjny(spotkań) - 3,  - liczba wydarzeń promocyjnych - 1;  - liczba informacji na stronie internetowej – 1;  - liczba postów w mediach  społecznościowych – 1,  - liczba ulotek – 400 szt. | - podniesienie świadomości  mieszkańców obszaru o założeniach  LSR na lata 2016-2023 oraz efektach wdrażania | 8000zł |
| **czerwiec/lipiec 2019** | Polepszenie jakości składanych do LGD wniosków na krótko przed przewidywanym naborem wniosków. Informowanie o naborze. | Spotkania warsztatowe dot. wypełniania wniosku o przyznanie pomocy | Potencjalni wnioskodawcy zainteresowani złożeniem wniosków | - warsztaty (szkolenie) w zakresie wypełniania wniosków;  - profil w mediach społecznościowych,  - strona internetowa LGD, | - liczba spotkań warsztatowych (szkoleń) – 2,  - liczba postów w mediach  społecznościowych – 2,  - liczba informacji na stronie internetowej – 2; | - zwiększenie wiedzy w zakresie składania wniosków o przyznanie pomocy – udział 25 osób. | 1500 zł |