**Harmonogram realizacji planu komunikacji na 2021 rok**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Termin realizacji (miesiąc/rok)**  | **Cel komunikacji** | **Nazwa działania komunikacyjnego** | **Adresaci działania komunikacyjnego** | **Środki przekazu** | **Zakładane / zrealizowane wskaźniki realizacji działania** | **Planowane / zrealizowane efekty działań komunikacyjnych**  | **Planowany lub poniesiony koszt** **zadania** |
| styczeń 2021 | Analiza procesu wdrażania LSR, jej efektów oraz zmian w otoczeniu LSR | Warsztat refleksyjny na temat realizacji LSR i o działaniach LGD w minionym roku |  pracownicy biura LGD, członkowie Zarządu i Rady LGD, członkowie stowarzyszenia, przedstawiciele beneficjentów,  | \* warsztat refleksyjny (dopuszcza się realizacje w formie zdalnej) | \* warsztat refleksyjny - 1 szt.  | \*udział min.30 osób. | 3000,00 zł  |
| luty 2021 | Informacja zwrotna na temat jakości pomocy świadczonej przez LGD. Ewentualne korekty planu komunikacyjnego.  | Badanie ankietowe | wnioskodawcy, którzy złożyli wnioski o przyznanie pomocy w ramach LSR | \* ankieta w formie elektronicznej zamieszczona na stronie internetowej  | \* ankieta internetowa (ankiety rozesłane do wszystkich wnioskodawców) - 1 szt.   | \*zwrot ankiet na poziomie 50% | 100,00 zł |
| kwiecień 2021 | Wspieranie beneficjentów w realizacji operacji | Spotkania na temat realizacji i wniosku o płatność | beneficjenci | \* - warsztaty (szkolenie, w tym możliwość realizacji w formie zdalnej | \*liczba spotkań warsztatowych (szkoleń) - 1;  | \*liczba uczestników - 10; | 2900,00 zł |
| wrzesień 2021 | Informowanie mieszkańców o LSR oraz dotychczasowych efektach wdrażania | kampania informacyjna | wszyscy mieszkańcy obszaru LGD | \*ulotki informacyjne, \*strona internetowa LGD, \* folder informacyjny w tym opublikowany w formie elektronicznej  |  \*liczba ulotek - 400 szt. \*liczba informacji na stronie internetowej – 1\* liczba wydrukowanych folderów – 5000 szt. | \*liczba osób poinformowanych – 5000 | 17 000,00 zł |