**Harmonogram realizacji planu komunikacji na 2023 rok**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Termin realizacji (miesiąc/rok)** | **Cel komunikacji** | **Nazwa działania komunikacyjnego** | **Adresaci działania komunikacyjnego** | **Środki przekazu** | **Zakładane / zrealizowane wskaźniki realizacji działania** | **Planowane / zrealizowane efekty działań komunikacyjnych** | **Planowany lub poniesiony koszt****zadania** |
| Maj 2023 | Analiza procesu wdrażania LSR, jej efektów oraz zmian w otoczeniu LSR | Warsztat refleksyjny na temat realizacji LSR i o działaniach LGD w minionym roku | pracownicy biura LGD, członkowie Zarządu i Rady LGD, członkowie stowarzyszenia, przedstawiciele beneficjentów, | \* warsztat refleksyjny | \* warsztat refleksyjny - 1 szt. | \*udział min.60 osób. | 7 920,00 zł |
| Wrzesień 2023 | Informowanie mieszkańców o LSR oraz efektach realizacji | kampania informacyjna | wszyscy mieszkańcy obszaru LGD z uwzględnieniem także grup defaworyzowanych w tym dzieci i młodzieży | \* wydarzenie promocyjne z blokiem informacyjnym,\* mobilny punkt informacyjny, \*ulotki informacyjne, \*strona internetowa LGD,\* plakaty informacyjne | \* liczba wydarzeń promocyjnych - 1; \*liczba ulotek - 400 szt.\*liczba informacji na stronie internetowej - 1\*liczba plakatów - 100 szt. | \*liczba osób poinformowanych - 2000 | 4 000,00 zł |
| Październik 2023 | Informowanie potencjalnych wnioskodawców o zasadach naboru wniosków prowadzonych przez LGD | Spotkania na temat oceny oraz sposobu wyboru operacji przez LGD | potencjalni wnioskodawcy, w tym przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe, ze szczególnym uwzględnieniem grup defaworyzowanych: osoby do 30 roku życia, kobiety | \* warsztaty (szkolenie)\*ulotki informacyjne; | \* liczba spotkań warsztatowych (szkoleń) – 1\*liczba materiałów informacyjnych - 200 szt.\*liczba materiałów szkoleniowych 25 kompletów | \* udział min.25 osób | 2 500,00 zł |
| Październik 2023 | Informowanie potencjalnych wnioskodawców o zasadach naboru wniosków prowadzonych przez LGD | Spotkanie dotyczące zasad przygotowania dokumentacji wnioskowej | potencjalni wnioskodawcy, w tym przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe, ze szczególnym uwzględnieniem grup defaworyzowanych: osoby do 30 roku życia, kobiety | \* warsztaty (szkolenie) | \* liczba spotkań warsztatowych (szkoleń) – 1\*liczba materiałów informacyjno - szkoleniowych 25 kompletów | \* udział min.25 osób | 2 000,00 zł |
| Grudzień 2023 | Informowanie mieszkańców o LSR oraz efektach realizacji | kampania informacyjna | wszyscy mieszkańcy obszaru LGD z uwzględnieniem także grup defaworyzowanych w tym dzieci i młodzieży | \* wydarzenie promocyjne z blokiem informacyjnym,\* mobilny punkt informacyjny, \*ulotki informacyjne, \*strona internetowa LGD,\* plakaty informacyjne | \* liczba wydarzeń promocyjnych - 1; \*liczba ulotek - 200 szt.\*liczba informacji na stronie internetowej - 1\*liczba plakatów - 50 szt. | \*liczba osób poinformowanych - 1000 | 2 550,00 zł |